## Hoja1
PEDRO
TAREAS | HORAS | Descripción
Añadir Cadenas de conexión al proyecto database.php | 3 | Mejora con las cadenas de conexion mysql_local, mysql_remoto, etc...
Importar Datos (Desarrollo, pruebas unitarias, documentar) | 47 | - Analizar el drag and drop sintaxis - Pruebas unitarias - Intentar arreglar el borrar el csv especifico - Ñapa para borrar todos los csv - Controlar que el administrador no pueda restaurar 2 veces la aplicacion el mismo año mostrando un mensajito y eliminando si hubiera CSV en el directorio para evitar que pueda pulsar en importar datos y de un pete de claves duplicadas
Documentacion | 90 | - Documentación en general de todos los documentos
Ver Gastos Anteriores | 26 | - Crear la BBDD historico - Crear la BBDD gestionfct_año_lectivo añadiendo las tablas de la bbdd gestionfct y borrando esta ultima y creandola de nuevo completamente restaurada - Interfaz de Gastos Anteriores con un combo con todos los años anteriores al actual que permite seleccionar y un boton de ver gastos. - Mostrando los mensajes pertinentes si no ha seleccionado el curso - Si no hay gastos en ese curso seleccionado - Mensaje de gastos encontrados en el caso que los hubiera - Mostrar los campos Ciclo, DNI, Nombre, Apellidos, CIF, Empresa - Filtros de Familia Profesional y Empresas - Funcionalidad boton para exportar la tabla a PDF por si el administrador quieren imprimir cualquier dato. - Consultar por empresas y que indicara el número de alumnos que hicieron prácticas en esa empresa y el total por familias - En los combo de ciclo formativo, curso, empresas poner selected el primer item de la lista - Modificacion consultar gastos anteriores para que pueda filtrar por curso y por empresa por que no lo hacia correctamente - Mejora para cuando hace una consulta los datos se queden en los combos marcados - Mejora para que se vea la tabla completa en el modo escritorio y en modo tablet y movil responsive PROBLEMAS con la pagina que no actualizaba no se por que y marina lo ha visto. SOLUCIONADO he vuelto a empezar otra vez y ahora si funciona
Subidas y configuración en servidor | 6 | Configuración cadenas de conexiones, subida al servidor, composer update, pruebas unitarias en el servidor, preparar para la demostración
Problema CSV Servidor | 5 | Cambiar la estructura del csv de alumnos para que admita menos y no funciona en el servidor pero en local si funciona, falta comprobar lo que me dijo Agustín en el correo del día 3 de junio Plataformando maquina virtual similar al servidor del virgen de gracia a ver si logro con dar con el problema del CSV de los alumnos Lo he dejado ya que Agustin me ha orientado del problema donde podia venir y era que creaba una tabla datAlumnos vacia y la usaba para insertar los alumnos matriculados en linux no funcionaba y en windows si
Problema Gastos Alumnos Excel | 4 | COMPROBAR que error da en la consulta de los gastos Acabo de solucionar el problema era que se cambio en la tabla propios.n_dias para que el tutor los metiera a mano y lo que he hecho ha sido meter la columna n_dias por defecto a 0 para que pueda generar el excel. COMPROBADO comprobar la consulta en la parte de DUAL y en el rol de TUTOR EL TUTOR DEBE DE RELLENAR EN EL CASO DE QUE HAYA GASTOS PROPIOS LA COLUMNA DE KILOMETROS Y LA DEL NUMERO DE DIAS
Problema Ver perfil - Cerrar Sesion | 1 | Problemas con el boton de perfil y cerrar sesion en el dispositivo movil que se montaban los dos botones.
TOTAL PEDRO | 182
MARINA
consultar gastos ajax (del admin) | 13 | - Hubo muchos problemas con ajax, y todavia no se solucionó todos, por lo que decidí mejorar el otro, poniendole ajax también, implementando todo lo que habia conseguido aquí
consultar gastos (del admin) | 18 | - Le quite un boton de buscar por lo que cuando seleccionas un curso por ajax te hace el select de los alumnos. - Buscar gastos por fecha, mostrando todos los gastos de comida que hay en esa fecha. - Quitar campos innecesarios, ndias, total de gastos por alumno y por curso. - Solucionar los problemas al eliminar el gasto, que se elimine la foto del servidor, pero no la de por defecto. - Arreglado error por la sesión del alumno, existia pero no se le pasaba los parametros y daba error. - Cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Problema con eliminar gastos propios (tabla transportes). - Problema al eliminar el último gasto de comida.
gestionar curso (del admin) | 8 | - Mejorar los problemas al borrar de fks y al modificar. - Añadido buscar por Ciclo, descripción, familia.
gestionar usuario (del admin) | 14 | - Añadido buscar por nombre, apellido y correo. - Permite eliminar a los alumnos también, que antes no se podía. - Se va a implementar un activo de los usuarios, que no podrán hacer logging si no lo están. - Modificado los pattern para que si dicho usuario no tiene ese campo relleno no de error. - Solucionado problema de los telefonos y moviles y si están vacios, poniendo movil 1 y móvil 2 y intentando poder ponerlo a 0 sino tiene número
gestionar alumno (del admin) | 14 | - Añadido buscar por nombre, apellido y correo. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Se puede eliminar alumno de la BBDD. - Se puede añadir un alumno desde está página también. - Se va a implementar un activo de los usuarios, que no podrán hacer logging si no lo están. - Modificado los pattern para que si dicho usuario no tiene ese campo relleno no de error. - Solucionado problema de los telefonos y moviles y si están vacios, poniendo movil 1 y móvil 2 y intentando poder ponerlo a 0 sino tiene número - Arreglar error de que cuando se hizo unos editar usuario se olvido los campos que se recogen en dicho formulario y los que se muestran el la conexión. Viene de los gestionar alumnos.
gestionar tutor (del admin) | 14 | - Añadido buscar por nombre, apellido y correo. - Se puede añadir un tutor desde está página también. - Se va a implementar un activo de los usuarios, que no podrán hacer logging si no lo están. - Modificado los pattern para que si dicho usuario no tiene ese campo relleno no de error. - Solucionado problema de los telefonos y moviles y si están vacios, poniendo movil 1 y móvil 2 y intentando poder ponerlo a 0 sino tiene número - Arreglar error de que cuando se hizo unos editar usuario se olvido los campos que se recogen en dicho formulario y los que se muestran el la conexión. Viene de los gestionar tutores.
perfiles todos los roles | 1 | - Modificado los pattern para que si dicho usuario no tiene ese campo relleno no de error.
mejorar el responsive del móvil y del la tablet | 0
mejorar el menu para un mejor responsive en movil y tablet | 18 | - Igualar tamaño del perfil y el cerrar sesion - Borrar todos los menus que teniamos y sus respectivo código de css - Buscar un menu hamburguesa vertical - Actualizar el boostrap de 4.0.0 al 4.1.0 para poder implementar el nuevo menu - Intentar implementarlo en un de los menus y reconocer su codigo - Implementarlo en todos los menus y añadiendo un nuevo css solo para el menu
crear gasto comida (del alumno) | 5 | - Solucionado error al modificar campos de la tabla gastos y comidas. - Cada vez que se cree el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo.
crear gasto transporte (del alumno) | 6 | - Solucionado error al modificar campos de la tabla gastos, transporte, propio y colectivo. - Cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Hacer que sólo se cree un gasto propio.
gestionar gasto comida (del alumno) | 6 | - Añadido buscar por Fecha del gasto. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Problema con eliminar gastos propios (tabla transportes).
gestionar gasto transporte (del alumno) | 4 | - Solucionado error al modificar campos de la tabla gastos, transporte, propio y colectivo. - Cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Problema con eliminar gastos propios (tabla transportes).
gestionar practicas (del tutor) | 17 | - Añadido buscar por Nombre de alumno, apellido de alumno, nombre de empresa. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Mejorado añadir practicas, selecionas una empresa y te carga los responsables que hay en ella por ajax. - Añadida ventana modal para modificar las practicas, se carga mediante ajax. - Se han quitado el campo gastos por que se va a poner con php haciendo un sumatorio de cada gasto de alumno, cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Cambio de la tabla empresa el nombre por nombre_empresa, por lo que he tenido que cambiarlo donde aparecia. También se a tenido que cambiar en el js porque el modificar es una modal que se rellena por ajax.
gestionar gasto (del tutor) | 7 | - Añadido buscar por Fecha del gasto solo en comida. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Cada vez que se modifique el importe de un gasto, se cambia este campo gasto de la tabla practicas volviendo a calcular los gastos con un metodo. - Problema con eliminar gastos propios (tabla transportes). - Problema al eliminar el último gasto de comida.
gestionar responsable (del tutor) | 6 | - Añadido buscar por Nombre, apellido, email, nombre de empresa. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Si se elimina un responsable y hay un alumno en la tabla practicas con dicho responsable, se pone en el select como ninguno. - Cambio de la tabla empresa el nombre por nombre_empresa, por lo que he tenido que cambiarlo donde aparecia.
gestionar empresa (del tutor) | 8 | - Añadido buscar por CIF, nombre, localidad. -Arreglado si al buscar no encuentra nada. - Si se elimina una empresa se elimina todos los responsables que relacionados con ella, si hay un alumno en la tabla practicas con dicha empresa, tanto el responsable como la empresa se pone en el select como ninguno. - Añadir el estilo chuli del checkbox que hay en los activos, en el campo nuevo, de la empresa. - Cambio de la tabla empresa el nombre por nombre_empresa, por lo que he tenido que cambiarlo donde aparecia.
problemas de middleware | 2 | - Problema cuando se tiene más de un rol, y con el rol 0 (director) que no hace logging. - Cuando alguien mete una ruta sin estar iniciado sesión con ningún rol.
inicio sesión | 2 | - Problema al iniciar sesión con los roles. - Modificar para que solo los usuarios activos puedan hacer logging.
Conexion | 20 | - Solucionados errores de borrar gastos comida, transporte colectivo, transporte propio, antes no se podian borrar todo. - Solucionados algunos errores al cambiar algún campo de la BBDD. - Añadido activo a todas las listas de usuarios que hay, con los modificar usuario, insertar usuario y los existe usuario. - Quitado un metodo modificando otro porque hacian la misma función, solo saban un alert distinto. - Arreglar error de que cuando se hizo unos editar usuario se olvido los campos que se recogen en dicho formulario y los que se muestran el la conexión. Viene de los gestionar tutores. - Eliminados, modificados y creados metodos para que no se repitan y sea más optimo posible, porque al hacer algunos cambios me he dado cuenta de que hay metodos creados que ya existen y otros que solo tienen una leve modificación, y a esa leve modificación se a creado un metodo porque justamente era de otra tabla, y así todo es más optimo. - Cambio de la tabla empresa el nombre por nombre_empresa, por lo que he tenido que cambiarlo donde aparecia.
Poner activo al crear la BBDD | 3 | - Ha habido problemas al poner el activo al crear directamente la BBDD desde el codigo, al yo no haber hecho esa parte y también por un problema a solucionar con el historico cuando un csv se sube mal. - Crear un curso id 0 para cuando le cambiar de rol a un usuario y lo combiertes en tutor desde gestionar usuario, ya que desde ahi no puedes asignarle un curso.
Estilo visual | 6 | - Buscado estilo para el activo, que se vea más moderno que un simple checkbox y también adactarlo al proyecto. - Añadido @yield('css') a las maestras para asi poder poner un css solo en un pagina. - Quitado el margin en los alerts, poniendo m-0 en cada alert lanzado.
Modificar al documentación anterior con las nuevas actualizaciones | 4 | - Guia de usuario - Documentacion de pruebas - Guia de mantenimento
Memoria de usuario final | 7 | - Memoria de usuario del alumno - Memoria de usuario del tutor - Memoria de usuario del administrador - Memoria de usuario del tutor-administrador
TOTAL MARINA | 203
TOTAL | 385