## Hoja1
PROYECTO - GESTIÓN FCT
FASE | NOMBRE TAREA | JORNADAS INVERTIDAS (horas) | Personal Desarrollo para realizar la tarea | TOTAL
Fase Presentación - Pre-Análisis | Asignación del Proyecto | 8 | 0 | 0
| Pre-Análisis de posibles requisitos | 8 | 3 | 276.9679
Fase compra y plataformado equipos | Pedido de equipos | 8 | 0 | 0
| Plataformado equipos desarrollador - servidor | 16 | 2 | 369.2905
Fase Requisitos | Toma de requisitos | 8 | 3 | 276.9679
| Análisis de requisitos | 24 | 3 | 830.9036
Fase Diseño | Generación de Prototipos | 24 | 1 | 276.9679
| Diseño Modelo Entidad Relación BBDD | 16 | 3 | 553.9357
| Diseño Relacional BBDD | 24 | 3 | 830.9036
Fase Base de Datos | Pasar E/R a Tablas | 16 | 1 | 184.6452
| Añadir mejoras en FK y eliminación de campos redundantes | 8 | 1 | 92.3226
| Análisis conversión CSV a MySQL | 24 | 1 | 276.9679
| Pruebas Unitarias | 24 | 1 | 276.9679
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Autenticación de Usuarios | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo (Diseño responsive) | 24 | 1 | 276.9679
| Pruebas Unitarias | 8 | 1 | 92.3226
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Gestionar Prácticas | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo (Diseño responsive) | 32 | 1 | 369.2905
| Pruebas Unitarias | 8 | 1 | 92.3226
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Gestionar Cursos | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo (Diseño responsive) | 32 | 1 | 369.2905
| Pruebas Unitarias | 8 | 1 | 92.3226
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Gestionar Gastos | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo (Diseño responsive) | 32 | 1 | 369.2905
| Pruebas Unitarias | 8 | 1 | 92.3226
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Gestionar Gestionar Usuarios | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo (Diseño responsive) | 32 | 1 | 369.2905
| Pruebas Unitarias | 8 | 1 | 92.3226
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Reunión con el cliente | Sprint con el cliente | 8 | 3 | 276.9679
Fase Gestionar BBDD | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo | 32 | 1 | 369.2905
| Pruebas Unitarias | 24 | 1 | 276.9679
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Generacion Documentos | Análisis | 8 | 1 | 92.3226
| Desarrollo | 40 | 1 | 461.6131
| Pruebas Unitarias | 16 | 1 | 184.6452
| Documentar | 8 | 1 | 92.3226
Fase Pruebas Unitarias Aplicación Completa | Pruebas Generales | 32 | 3 | 1107.8714
Fase Correcciones en Base a la fase anterior | Correcciones de la aplicación | 40 | 3 | 1384.8393
Fase Memoria | Memoria | 32 | 2 | 738.581
| Manual de Usuario | 32 | 1 | 369.2905
Fase Despliegue | Despliegue en el servidor | 8 | 3 | 276.9679
Reunión con el cliente - Entrega del proyecto | Entrega del proyecto | 8 | 3 | 276.9679
|  | Total Importe Proyecto |  | 13571.425
CALCULO SALARIO TRABAJADOR
|  | Fecha del salario medio | Salario Medio al año
|  | 2020-03-12 | 20920
|  | 2020-03-26 | 22946
|  | 2020-01-24 | 33685
COSTES DIRECTOS
|  | Total Salario Trabajador Medio Anual | 25850.3333
|  | Salario Trabajador neto mensual | 1846.4524
|  | Jornada | 8 horas
|  | Jornadas Semanales | 40 horas
|  | Jornadas Mensuales | 160 horas
|  | Salario Trabajador por jornada | 11.5403
COSTES INDIRECTOS
COSTES DE EQUIPOS
|  | Descripción | Precio
|  | Compra de Equipos | 706 | unidad
|  | Unidades | 3 | unidades
|  | Total Equipos | 2118
COSTES DE OFICINA
|  | Alquiler de oficina | 300 | mes
|  | Fibra Optica 100MB + 3 lineas moviles | 80 | mes
|  | Luz | 150 | mes
|  | Agua | 16.66 | mes
|  | Total Importe | 546.66 | mes
|  | Total costes de oficina | 2186.64 | mes
TOTAL DESGLOSADO
|  | Porcentaje aplicable al proyecto | 50%
|  | Total costes de equipos con porcentaje | 1059
|  | Total costes oficina con porcentaje | 1093.32
TOTALES
|  | Total Importe Proyecto | 13571.425
|  | Total Importe aplicable al proyecto | 2152.32
|  | Importe a cobrar | 15723.745